## 首页
CreatedSucceed | Created succeed
CreateWallet | Create wallet
CreateWalletConfirmMsg | Do you want to create user {0}'s wallet address?

## Goldfie
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.57014 | 0.58333 | 确认UI模板 | 35 | 20
2017-08-30 | 0.54167 | 0.66667 | 开会 听客户讲业务逻辑 |  | 180
2017-09-03 | 0.41667 | 0.67361 | 登录注册页面 |  | 310
2017-09-04 | 0.39583 | 0.43056 | 调查桌子的图 |  | 50
2017-09-05 | 0.54167 | 0.77778 | 找回密码，完成激活页面做成，桌子的表设计 |  | 340
2017-09-05 | 0.91667 | 0.97917 | 整理分奖金逻辑 |  | 90
2017-09-06 | 0.375 | 0.73958 | 开桌package1 |  | 465
2017-09-07 | 0.375 | 0.78472 | package page |  | 470
2017-09-10 | 0.43056 | 0.52083 | add nickname |  | 70
2017-09-13 | 0.375 | 0.75694 | open package. |  | 490
2017-09-25 | 0.375 | 0.76389 | 出金，完桌 |  | 500
2017-09-26 | 0.36806 | 0.77083 | bonus 计算，积分转移 |  | 520
2017-09-27 | 0.375 | 0.76389 | 前台用户操作 |  | 500
2017-09-28 | 0.38194 | 0.76389 | 系统设定，积分历史，解冻batch |  | 490
2017-09-28 | 0.84028 | 0.9375 | 解冻check. |  | 140
2017-09-29 | 0.38194 | 0.75 | system setting ,admin home page. |  | 470
2017-09-30 | 0.41667 | 0.5 | unfreeze |  | 120
2017-09-30 | 0.083333 | 0.20833 | package list user |  | 180
2017-09-30 | 0.83333 | 0.020833 | under line list |  | 270
2017-10-01 | 0.875 | 0.97917 | fix bug |  | 150
2017-10-09 | 0.38194 | 0.76389 |  |  | 490
2017-10-09 | 0.91667 | 0.013889 |  |  | 140
2017-10-10 | 0.45833 | 0.77083 |  |  | 370
2017-10-10 | 0.89583 | 0.041667 |  |  | 210
合计 |  |  |  | 35 | 7035

## KeYToken
KeYToken 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38056 | 0.45833 | 后台管理添加用户激活，给用户发激活邮件功能 | 100 | 60
2017-08-25 | 0.45903 | 0.47569 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 45 | 24
2017-08-25 | 0.47778 | 0.5 | 导入用户 | 45 | 30
2017-08-26 | 0.8125 | 0.84028 | 后台管理下载用户KYC文件 | 60 | 40
2017-08-27 | 0.54167 | 0.55556 | 后台管理创建用户BTC钱包地址 | 35 | 20
2017-08-28 | 0.57639 | 0.59375 | 添加QR的说明 | 30 | 25
2017-09-05 | 0.45833 | 0.5 | user import. |  | 60
合计 |  |  |  | 315 | 259

## LazoBit
LazoBit 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.58403 | 0.60694 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 40 | 33
2017-08-27 | 0.55556 | 0.57639 | 后台管理创建用户BTC钱包地址 | 45 | 30
2017-09-04 | 0.36806 | 0.38194 | 英文版注册页面日期 调整 |  | 20
2017-09-04 | 0.38194 | 0.39583 | 积分调整修改 |  | 20
2017-09-12 | 0.91667 | 0.94792 | 测试哥哥修改的程序 |  | 45
合计 |  |  |  | 85 | 148

## 【ブルーム様】
【ブルーム様】 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38403 | 0.40972 | 开发资料整理 | 55 | 35
2017-09-08 | 0.375 | 0.77778 | 業務評価報告書 test |  | 520
2017-09-11 | 0.375 | 0.79167 | 業務評価報告書 test |  | 540
2017-09-11 | 0.375 | 0.77778 | 業務評価報告書 test |  | 520
合计 |  |  |  | 55 | 1615

## ロジット
ロジット 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.54375 | 0.56806 | 环境构造 | 240 | 80
2017-08-28 | 0.47917 | 0.79167 | 生産完成入力 |  | 180
2017-08-29 | 0.54167 | 0.77083 | 生産完成入力 |  | 330
2017-08-30 | 0.39583 | 0.5 | 生産完成入力 |  | 150
2017-08-30 | 0.66667 | 0.78472 | 生産完成入力 |  | 170
2017-09-01 | 0.375 | 0.72917 | 生産完成入力 |  | 450
2017-09-04 | 0.375 | 0.77083 | 生産完成入力 |  | 510
2017-09-05 | 0.375 | 0.45833 | 生産完成入力 |  | 120
合计 |  |  |  | 240 | 1990

## 模板
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25
合计 |  |  |  | 0 | 0