## 首页
CreatedSucceed | Created succeed
CreateWallet | Create wallet
CreateWalletConfirmMsg | Do you want to create user {0}'s wallet address?

## Goldfie
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.57014 | 0.58333 | 确认UI模板 | 35 | 20
2017-08-30 | 0.54167 | 0.66667 | 开会 听客户讲业务逻辑 |  | 180
2017-09-03 | 0.41667 | 0.67361 | 登录注册页面 |  | 310
合计 |  |  |  | 35 | 510

## KeYToken
KeYToken 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38056 | 0.45833 | 后台管理添加用户激活，给用户发激活邮件功能 | 100 | 60
2017-08-25 | 0.45903 | 0.47569 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 45 | 24
2017-08-25 | 0.47778 | 0.5 | 导入用户 | 45 | 30
2017-08-26 | 0.8125 | 0.84028 | 后台管理下载用户KYC文件 | 60 | 40
2017-08-27 | 0.54167 | 0.55556 | 后台管理创建用户BTC钱包地址 | 35 | 20
2017-08-28 | 0.57639 | 0.59375 | 添加QR的说明 | 30 | 25
合计 |  |  |  | 315 | 199

## LazoBit
LazoBit 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.58403 | 0.60694 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 40 | 33
2017-08-27 | 0.55556 | 0.57639 | 后台管理创建用户BTC钱包地址 | 45 | 30
英文版注册页面日期 调整
合计 |  |  |  | 85 | 63

## 【ブルーム様】
【ブルーム様】 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38403 | 0.40972 | 开发资料整理 | 55 | 35
合计 |  |  |  | 55 | 35

## ロジット
ロジット 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.54375 | 0.56806 | 环境构造 | 240 | 80
2017-08-28 | 0.47917 | 0.79167 | 生産完成入力 |  | 180
2017-08-29 | 0.54167 | 0.77083 | 生産完成入力 |  | 330
2017-08-30 | 0.39583 | 0.5 | 生産完成入力 |  | 150
2017-08-30 | 0.66667 | 0.78472 | 生産完成入力 |  | 170
2017-09-01 | 0.375 | 0.72917 | 生産完成入力 |  | 450
2017-09-04 | 0.375 | 0.77083 | 生産完成入力 |  | 510
合计 |  |  |  | 240 | 1870

## 模板
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25
合计 |  |  |  | 0 | 0