## Goldfie
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.57014 | 0.58333 | 确认UI模板 |  | 20
合计 |  |  |  | 0 | 20

## KeYToken
KeYToken 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38056 | 0.45833 | 后台管理添加用户激活，给用户发激活邮件功能 | 100 | 60
2017-08-25 | 0.45903 | 0.47569 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 45 | 24
2017-08-25 | 0.47778 | 0.5 | 导入用户 | 45 | 30
2017-08-26 | 0.8125 | 0.84028 | 后台管理下载用户KYC文件 | 60 | 40
合计 |  |  |  | 250 | 154

## LazoBit
LazoBit 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.58403 | 0.60694 | 后台管理能关闭用户的二段认证 | 40 | 33
合计 |  |  |  | 40 | 33

## 【ブルーム様】
【ブルーム様】 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.38403 | 0.40972 | 开发资料整理 | 55 | 35
合计 |  |  |  | 55 | 35

## ロジット
ロジット 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25 | 0.54375 | 0.56806 | 环境构造 | 240 | 80
合计 |  |  |  | 240 | 80

## 模板
Goldfie 开发记录表
日期 | 时间（Start） | 时间（End） | 内容 | 预计耗时(分钟) | 实际耗时（分钟） | 备注
2017-08-25
合计 |  |  |  | 0 | 0